**海军诞生地纪念馆VR摄制项目相关要求**

1、时间安排：详细考察场馆内外环境，双方确定所需拍摄场景。5月上旬启动拍摄，并精心制作后期。5月中旬出样片修改完善。5月下旬正式推出。

2、具体内容包括：

（1）VR现场采集建模（20个场景）

地面VR 拍摄：海军纪念馆广场陈设，舰艇史料馆，近代沧桑、白马建军、威震海疆、发展壮大、鱼水情深各场景，各类国家级文物；旧址阁楼、会议室、将军卧室兼办公室、渡江战役和人民海军成立的图片和实物。空中VR拍摄：海军纪念馆，人民海军诞生地旧址

（2）VR全景漫游系统：一键电话、一键导航、自动巡游、说一说、手机陀螺仪、场景选择开关、背景音乐、点赞、小行星开场、浏览量、VR眼镜模式、作品简介 、二维码分享、背景音乐   
 （3）增值功能：图片热点、文本热点、超链接热点、视频热点、电子沙盘、顶部走字、定制功能、开场封面、自定义、界面模板、访问密码、语音解说、营销平台

（4）第三方平台推广：百度地图全景入驻、支付宝口碑入驻、携程入驻、我的泰州、泰州微视听。